1 引言

1.1 目的

本章节提供整个软件开发计划的综述。主要是确定以下内容：

- 软件生命周期的选取及裁剪。

- 软件规范、方法和标准的选择。

- 软件工作产品的规模估计。

- 软件工作量和成本的估计。

- 软件进度表的制定。

- 软件风险的估计。

- 软件项目培训计划。

1.2 范围

- 软件规模估计

- 工作模块计划

- 人力资源计划

- 其他资源计划

- 进度安排计划

- 配置管理计划（可单独做一个计划）

- 质量保证计划（可单独做一个计划）

1.3 术语定义

统一术语

| 术语 | 统一定义 |
| --- | --- |
| 用户 | 安徽大学龙河校区学生，拥有发布/浏览/留言/举报能力 |
| 管理员 | 校园负责人/学生会技术人员，负责审核、举报裁决、后台管理 |
| 图书 | 用户发布的二手教材或课外书 |
| 发布 | 用户提交书籍并进入“待审核”状态 |
| 上架 | 管理员审核通过，书籍可在前台展示 |
| 驳回 | 管理员审核不通过或举报成立导致下架 |
| 订单 | 用于记录交易意向与完成情况（不涉及在线支付） |
| 线下交易 | 买卖双方私下交接书籍，本系统不提供支付/物流 |
| 举报 | 针对违规图书或用户的反馈机制 |
| 评论 | 用户在书籍页面的文字留言 |

1.4 参考资料

- 《二手书交易系统需求规格说明书》V1.4

- 《可行性研究报告》初稿

- 软件工程教学资料（安徽大学）

- Vue3、Spring Boot、MySQL 官方文档

1.5 相关文档

- 需求规格说明书.docx

- 可行性研究报告.docx

- 系统设计说明书.doc

- 测试分析报告编号.docx

- 用户手册.docx

- 项目开发组内会议记录.docx

1.6 版本更新记录

版本更新记录格式，如表1所示。

| 版本号 | 创建者 | 创建日期 | 维护者 | 维护日期 | 维护纪要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 项目组 | 2025-11-08 | 项目组 | 2025/11/20 | 完成系统规划与初稿,确定数据库与前后端架构 |
| V1.1 | 项目组 | 2025-11-22 | 项目组 | 2025/12/05 | 用户认证模块实现(注册,登录,个人中心) |
| V1.2 | 项目组 | 2025-11-28 | 项目组 | 2025/12/10 | 实现图书管理模块,订单系统,评论系统雏形 |
| V1.3 | 项目组 | 2025-12-03 | 项目组 | 2025/12/12 | 完成举报机制,管理员审核系统:新增待审核列表,举报处理接口 |
| V1.4 | 项目组 | 2025-12-05 | 项目组 | 2025/12/14 | 新增“猜你喜欢”协同过滤推荐:优化性能,统一接口模式. |

表1 版本更新记录

2 项目概述

2.1 项目的目的
本项目旨在建设一个校内可信、集中、可监管的二手教材交易平台，提高教材利用率，降低学生购书成本，为管理员提供高效的审核与管理工具。

2.2 项目的范围

- 主要功能点列表

  - 用户注册、登录、个人中心

  - 图书发布、上架审核

  - 图书浏览、搜索、留言沟通

  - 举报处理与后台用户管理

  - 统计数据与平台概况展示

  - 推荐系统

- 主要性能点列表

  - 页面响应时间 ≤ 2s

  - 数据一致性与权限控制

  - 系统可用性 ≥ 99%

- 主要接口列表

  - 无外部系统接口（纯内部系统）

- 本软件项目与其他软件项目之间的关系

  - 独立项目，无外部依赖

- 项目实施方面的限制等内容

  - 仅支持线下交易，不提供在线支付

  - 用户范围限定为龙河校区

  - 使用开源技术栈

2.3 项目的使用对象

- 学生用户：17-25岁，懂基础网页操作

- 管理员：辅导员或学生会成员，负责审核、处理举报

3 项目组织

| 小组 | 负责人 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理组 | 丁涛 | 进度管理、任务分配、风险控制 |
| 需求管理组 | 全体成员 | 需求收集、版本基线控制 |
| 软件工程组 | 全体开发 | 前端、后端、数据库开发 |
| 测试组 | 高瑞，唐永 | 单测、集成测试、性能测试 |
| 配置管理组 | 吴杰 | Git分支、版本发布 |
| 质量保证组 | 全体成员 | 过程与产品质量控制与报告 |

4 软件生命周期

如下：

- 项目生命周期框图
采用 迭代式 + 增量开发模型：
需求分析 → 架构设计 → 模块开发 → 集成测试 → 发布 → 迭代优化

- 项目生命周期说明
每轮迭代持续1-2周，并包含需求确认、开发、测试和演示。

5 规范、方法和标准

- 前端：Vue3 + Vite + TypeScript

- 后端：Spring Boot + JPA

- 数据库：MySQL 8.0

- 版本管理：Git Flow 分支策略

- 测试标准：满足需求规格说明书的测试覆盖范围

6 任务与工作产品

| 阶段 | 主要任务 | 工作产品 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 需求调研、建模 | 需求规格说明书、数据流图、类图 |
| 系统设计 | 系统架构、数据设计 | 系统设计说明书,原型 |
| 模块实现 | 前后端编码、数据库实现 | 源代码 |
| 测试 | 单测、集成测试、UI测试 | 测试分析报告 |
| 部署与演示 | 打包部署、用户试用 | 演示版本、用户手册 |

7 工作产品、任务规模、工作量估计

- 对软件工作产品规模估计依据的简要描述。
参考需求规格说明书功能点数量 15个主要模块（F01--F15）。

- 每种任务和工作产品规模估计的结果。
估算如下：

  - 文档页数：约40页

  - 源代码行数：后端1k-1.5k行、前端500-800行

  - 测试用例：20-100条

- 规模估算的结果，建议用《任务规模和工作量估算表》的形式列出。（略）

8 成本估计

- 直接人工：4人 × 3个月 ≈ 12人月

- 直接费用：无

- 间接成本：无

- 制造费用：无

- 管理费用：无

- 不可预见费用：文档返工、UI调整、Bug修复

9 关键计算机资源计划

- 开发环境：Windows

- 测试环境：本地

- 生产模拟环境：Docker + MySQL

10 软件项目进度计划

| 阶段 | 时间 | 核心产出 | 对应版本与主要更新内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段1：基础架构 | 2025-11-08 至 2025-11-20 | 系统规划、架构设计、前后端脚手架、基础数据库 | V1.0：形成项目初稿，完成系统规划与基础架构搭建。 |
| 阶段2：用户认证模块 | 2025-11-22 至 2025-12-05 | 用户注册、登录、个人中心功能 | V1.1：实现完整的用户认证与个人管理模块。 |
| 阶段3：图书与订单模块 | 2025-11-28 至 2025-12-10 | 图书发布/管理、订单系统、评论系统 | V1.2：完成图书全生命周期管理模块、交易订单模块及评论系统雏形。 |
| 阶段4：审核与举报系统 | 2025-12-03 至 2025-12-12 | 管理员审核后台、举报处理机制 | V1.3：完成举报机制、管理员审核系统及部分推荐功能。 |
| 阶段5：推荐与系统优化 | 2025-12-05 至 2025-12-14 | “猜你喜欢”推荐算法、性能与接口优化 | V1.4:全面完成协同过滤推荐功能,并进行系统性能与稳定性优化 |

11 配置管理计划

使用 GitHub 管理配置项，包括文档、源代码、SQL、设计图。变更流程：提交 → 评审 → 合并 → 发布。

12 质量保证计划

- 代码审查

- 单元测试覆盖率 ≥ 60%

- 系统测试遵循需求规格说明书

- 测试报告结构参照测试分析报告模板

13 风险分析

| 风险类别 | 风险内容 | 级别 | 预防与应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术风险 | Vue/Spring Boot 学习曲线 | 中 | 前期技术预研、示例项目 |
| 需求风险 | 需求变更频繁 | 中 | 需求冻结、版本管理 |
| 人力风险 | 成员请假/掉线 | 高 | 任务备选、文档同步 |
| 进度风险 | 阶段工作量大 | 高 | 每周例会、拆分任务 |
| 数据风险 | 数据丢失 | 中 | 每日自动备份 |

14 设备工具计划

- 所需的设备：笔记本电脑4-5台

- 基本的要求：Windows 10/11，8GB RAM以上

- 应到位的时间：项目启动前

15 培训计划

- 培训内容：Vue3基础与组件化、Spring Boot、MySQL基础与索引优化、Git协作流程

- 培训时间：第1-2周

- 教员：项目组内技术骨干

- 接受培训的人员：全体开发成员

- 培训目的：掌握项目所需技术栈，统一开发规范

16 项目评审

- 评审点：需求评审（第11周）、中期评审（第13周）、验收评审（第15周）

- 评审周期：每2周一次例会

- 评审层次：组内评审、导师评审

- 评审条款和措施：参照评审检查表

- 管理评审活动中提交的工作产品：需求规格说明书、系统设计说明书、测试报告

17 度量

- 项目过程的评审次数

- 项目计划修改的次数

- 项目各阶段的人员投入

- 各类任务耗用时间的统计

- 工作产品的统计（文档字数、功能点数、源代码行数等）